## Sheet1
|  | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 项目
1 | Unity IOC框架实例 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 已完成 | UnityIocTest
2 | EF ORM框架实例 | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 已完成 | EFCodeFirstTest
3 | MVC后台管理登录实例 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 已完成 | MVCAuthorizeTest
4 | MVC WebAPI OAuth2 权限验证实例 | 2017-02-24 | 2017-03-22 | 已完成 | WebAPIOAuth
5 | .net WCF服务实例 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 已完成 | WcfServiceTest
6 | .net 消息队列实例 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 已完成 | MsmqTest
7 | memercached缓存服务实例 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 已完成 | MemcachedTest
8 | redis缓存服务实例 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 已完成 | RedisTest
9 | mongodb非关系数据库实例 |  |  | 开始
10 | jira conference开源项目管理系统搭建
11 | git本地版本库服务器搭建
12 | Quartz定时任务框架实例 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 已完成 | QuartzTest
13 | 学会上传nuget
14 | 用base32编码获取8字符验证码 |  |  | 已完成 | Base32Code
15 | Log4net记录日志实例 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 已完成 | Log4netTest
12 | 构建一套系统